## Feuille 1
| Nico | Anna | Tommy | Esteban le Boss (mais pas trop) | Axek
Étude de faisabilité | Réalisable : - Techniquement : Quel sont les risques, les difficultées tecnologiques - Taille de la bibliothèque, nombre de livres, Les flux de prêts, les délai de prêt, nombre d'employés, Les serveurs, développement d'une app (plateforme) - Économiquement : Coûts/Bénéfices mesurable (en €) ou non (Satisfaction, maintenance...) - Légalement : Respect des lois, légalité de projet et de ses fonctionnalités) | But : Vérifier que le projet est techniquement, légalement et économiquement viable Plan possible 1) Introduction Description du projet Contexte Acteurs 2) Analyse interne 3) Analyse externe 3) Etude de marché (analyse du public) | ETUDE DE FAISABILITE idée de plan: 1-étude économique (définir produit ou service, le marché la clientèle) 2-étude technique (définir moyens matériels et humains dont on dispose) | 1. Cadrage du projet 1.1 Objectifs Décrire en termes simples ce que le projet va apporter à l'entreprise. Décrire quelle est la fonction principale de l'application. Préciser les objectifs prioritaires et secondaires. 1.2 Ressources Lister les ressources matérielles, financières et humaines nécessaires à la réalisation du projet. 2. Expression des besoins 2.1 Description des besoins fonctionnels Donner une vue d'ensemble au lecteur pour qu'il puisse replacer précisément chaque fonction dans son contexte. Décrire la structuration des informations, décrire la structure des principales pages et pages dynamiques (composition du template principal, en-tête, navigation, bas de page, etc.). Présenter sous une forme rédigée mais succinte toutes les fonctions de service nécessaires au projet. (voir le document word "Exemple template étude de faisabilité"). 2.2 Description des besoins techniques Choisir plateforme de développement, choisir les outils de développement, choisir l'hébergement. 3. Contraintes 3.1. Contraintes techniques 3.2. Contraintes humaines 3.3. Contraintes financières
A: Gestion des utilisateurs
[6 empty] | A001 | L'utilisateur peut se connecter sur une application mobile pour suivre ses prêts et leur date de rendu
[6 empty] | A002 | L'utilisateur peut se connecter sur une application desktop pour rechercher, réserver, et rendre des items.
A004
B: Gestion des stocks
[6 empty] | B001 | La bibliothèque peut ajouter des items
[6 empty] | B002 | La bibliothèque peut supprimer des items
[6 empty] | B003 | La bibliothèque peut mettre à jour les items
[6 empty] | B004 | La bibliothèque peut réapprovisionner des items
C: Gestion des prêts
[6 empty] | C001 | Un client peut demander un prêt à la bibliothèque
[6 empty] | C002 | L'utilisateur doit être notifié par une application mobile de la date d'un rendu de prêt proche
C003
[6 empty] | Type d'application | Plateforme de développement | Outils de développement
[6 empty] | Application de gestion (desktop) | Windows
[6 empty] | Application desktop | Windows/MacOS
[6 empty] | Application mobile | Android/iOS